## Features
Features backlog
ID | Backlog Item (Feature or Story) | Comments | Story Points | Technical Complexity
1 | Registrar cliente | formulario de registro de cliente | 5 | Medium | *Después de aplicar la técnica del planning poker incluir los story point por cada feature (esfuerzo-tiempo)
2 | Login | SSO SQL | 8 | High
3 | Agendar citas | formulario de agendamiento | 8 | Low | *Para refinar el backlog, cuáles features se pueden trabajar paralelamente, cuáles dependen secuencialmente?
4 | Calificar servicio | use modelo de estrellas para lavador | 3 | Medium | *Definir el pivote, cuánto tiempo valdrá 1 punto? por ejemplo: 1 punto puede ser 1 día, pero lo definen con el equipo técnico pensando en cuanto tiempo se toma para q este culminado hasta q sea probado.
5 | Feature 5 |  |  | Low
6 | Feature 6 |  |  | Low | *Recordar holgura
7 | Feature 7 |  |  | Medium
8 | Feature 8 |  |  | Low
9 | Feature 9 |  |  | Medium
10 | Feature 10 |  |  | Low
11 | Feature 11 |  |  | Low
12 | Feature 12 |  |  | Medium
13 | Feature 13 |  |  | Low
14 | Feature 14 |  |  | Medium
15 | Feature 15 |  |  | Low
16 | Feature 16 |  |  | Medium
17 | Feature 17 |  |  | Low
18 | Feature 18 |  |  | Medium
19 | Feature 19 |  |  | Medium
20 | Feature 20 |  |  | Low
21 | Feature 21 |  |  | Medium
22 | Feature 22 |  |  | Low
23 | Feature 23 |  |  | Low
Total |  |  | 24

## Costs
Costs
BUDGET | 90000000 | 46000000
| Value (day) | Total
Personal
Desarrollador | 200000 | 6000000 | * utilizar las misma unidades, en semanas, días, horas
Arquitecto | 250000 | 7500000
Lider de proyecto | 250000 | 7500000 | *que equipos o servicios adicionales se requieren
Diseñador | 200000 | 6000000
….otros expertos
Development costs
equipos técnicos (2) | 2500000 | 5000000
capacitación
Licenciamientos | 12000000 | 12000000
Simuladores
Entornos
Total |  | 44000000

## byUncertainty (hidden)
Phase | (All)
Business Uncertainty / Size | %tage | Best Case (SP) | Most Likely (SP) | Worst Case (SP)
Low | 19.58% | 75.65 | 101.5 | 127.35
Medium | 27.19% | 83.8 | 141 | 198.2
High | 53.23% | 69.7 | 276 | 482.3
Total | 100% | 229.15 | 518.5 | 807.85

## byComplexity (hidden)
Phase | (All)
Technical Complexity / Size | %tage | Best Case (SP) | Most Likely (SP) | Worst Case (SP)
Low | 42.91% | 117.3 | 222.5 | 327.7
Medium | 49.37% | 103.85 | 256 | 408.15
High | 7.715% | 8 | 40 | 72
Total | 100% | 229.15 | 518.5 | 807.85